## Лист1
Приложение №6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Таврического городского поселения Таврического муниципального района Омской области их формирования и реализации от 14.10.2013 № 232-П
УТВЕРЖДАЮ Глава Таврического городского поселения ______________________ А.В. Ткаченко "29" апреля 2022 г.
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Таврического городского поселения Таврического муниципального района Омской области
"Устойчивое развитие территории Таврического городского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2020-2026 годы"
на 01 января 2022 года
№ п/п | Наименование показателя | Финансовое обеспечение |  |  |  |  | Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы
|  |  |  | Источники |  |  | Наименование | Единица измерения | Значение
|  | Код бюджетной классификации |  |  | Объем (рублей) 2021 год |  |  |  | Значение
[9 empty] | Всего | 2021 год
2021 год
|  | Главный распорядитель средств местного бюджета | Целевая статья расходов |  | план | факт |  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Цель муниципальной программы: Устойчивое и полноценное развитие муниципального образования, последовательное повышение благосостояния населения поселения, повышение уровня благоустройства территорий Таврического городского поселения Таврического муниципального района Омской области |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Задача 1 муниципальной программы: формирование благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни населения |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Цель подпрограммы №1 "Развитие социально-культурной сферы Таврического городского поселения" муниципальной программы: создание благоприятных и материально-технических условий для устойчивого развития сферы культуры, спорта и социальной сферы Таврического городского поселения |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.1 | Задача 1 подпрограммы 1 муниципальной программы: обеспечение доступности культурных благ для различных категорий населения поселения | Х | Х | Всего, из них расходы за счет: | 8550280.5 | 8550280.5 | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 7410253.5 | 7410253.5
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 1140027 | 1140027
1.1 | Основное мероприятие 1: Развитие приоритетных направлений в реализации культурной политики Таврического городского поселения | 611 | 3010100000 | Всего, из них расходы за счет: | 8550280.5 | 8550280.5 | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 7410253.5 | 7410253.5
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 1140027 | 1140027
1.1.1 | Мероприятие 1: Передача полномочий с уровня Таврического городского поселения на уровень Таврического муниципального района по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | 611 | 3010120070, 3010171470, 30101S1470 | Всего, из них расходы за счет: | 8550280.5 | 8550280.5 | Количество населения принявших участие в культурно-массовых мероприятиях | % | Х | 100.35 | 100.4
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 7410253.5 | 7410253.5
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 1140027 | 1140027
| Мероприятие 2: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Х | Х | Всего, из них расходы за счет: | - | - | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | - | -
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - | -
1.2 | Задача 2 подпрограммы 1 муниципальной программы: формирование у населения Таврического городского поселения устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни | Х | Х | Всего, из них расходы за счет: | 779344.61 | 779344.61 | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 779344.61 | 779344.61
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
1.2 | Основное мероприятие 2: Развитие физической культуры и спорта и реализация молодежной политика Таврического городского поселения | 611 | 3010200000 | Всего, из них расходы за счет: | 779344.61 | 779344.61 | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 779344.61 | 779344.61
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
1.2.1 | Мероприятие 1: передача полномочий по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения | 611 | 3010220010 | Всего, из них расходы за счет: | 583117.34 | 583117.34 | Количество граждан, принявших участие в спортивных мероприятиях | % | Х | 103 | 103
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 583117.34 | 583117.34
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - | -
1.2.2 | Мероприятие 2: Организация и проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью | 611 | 3010229990 | Всего, из них расходы за счет: | 196227.27 | 196227.27 | Количество детей и молодежи, принявших участие в спортивных мероприятиях | % | Х | 103 | 103
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 196227.27 | 196227.27
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
1.2.3 | Мероприятие 3: Капитальный и текущий ремонт, материально-техническое оснащение объектов в области спорта | 2014 | 2021 | Всего, из них расходы за счет: |  |  | Х | Х | Х | Х | Х
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
1.2.4 | Мероприятие 4: Капитальный и текущий ремонт, материально-техническое оснащение объектов по работе с детьми и молодежью | 2014 | 2021 | Всего, из них расходы за счет: |  |  | Х | Х | Х | Х | Х
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
1.2.5 | Мероприятие 5: Приобретение экипировки, спортивного инвентаря и оборудования | 2014 | 2021 | Всего, из них расходы за счет: |  |  | увеличение процента оснащенности сборных команд поселения спортивным инвентарем, экипировкой и оборудованием | % |  | 94 | 95
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
1.2.6 | Мероприятие 6: Создание благоприятных условий для развития физической культуры и спорта | 2014 | 2021 | Всего, из них расходы за счет: |  |  | увеличение количества призовых мест по видам спорта в соревнованиях различного уровня | % |  | #REF! | #REF!
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
1.2.7 | Мероприятие 7: Создание благоприятных условий для работы с молодежью | 2014 | 2021 | Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
1.2.8 | Мероприятие 8: передача полномочий по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения | 2014 | 2021 | Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
1.3 | Задача 3 подпрограммы 1 муниципальной программы: укрепление института семьи | Х | Х | Всего, из них расходы за счет: | 847839.96 | 764260.5 | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 759572.78 | 675993.32
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 88267.18 | 88267.18
1.3 | Основное мероприятие 3: Социальное обеспечение населения и поддержка семей с детьми Таврического городского поселения | 611 | 3010300000 | Всего, из них расходы за счет: | 847839.96 | 764260.5 | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 759572.78 | 675993.32
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 88267.18 | 88267.18
1.3.1 | Мероприятие 1: Компенсация затрат по льготному проезду школьников | Х | Х | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | Количество перевезенных школьников, получающих меры сощиальной поддержки по проезду по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | тыс. человек | Х | Х | Х
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
1.3.2 | Мероприятие 2: Выплаты почетным гражданам | 611 | 3010320010 | Всего, из них расходы за счет: | 82943.65 | 82943.65 | Количество почетных граждан, получаюших ежегодные выплаты | человек | 10 | 4 | 4
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 82943.65 | 82943.65
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - | -
1.3.3 | Мероприятие 3: Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусами по регулируемым тарифам | 611 | 3010329990, 3010370840, 30103S0840 | Всего, из них расходы за счет: | 764896.31 | 681316.85 | Годовой пробег транспортных средств, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусами по регулируемым тарифам | км | 31645 | 35527 | 31645
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 676629.13 | 593049.67
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 88267.18 | 88267.18
|  | Х | Х | Всего, из них расходы за счет: | 10177465.07 | 10093885.61 | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 8949170.89 | 8865591.43
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 1228294.18 | 1228294.18
Задача 2 муниципальной программы: обеспечение бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Цель подпрограммы №2 "Жилищное строительство, развитие инфраструктуры и коммунального комплекса Таврического городского поселения" муниципальной программы: Оптимизация, развитие и модернизация коммунальных систем теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автодорог |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2.1 | Задача 1 подпрограммы 2 муниципальной программы: Улучшить в 2020 - 2026 годах жилищные условия граждан проживающих на территории Таврического городского поселения посредством газоснабжения, водоснабжения и другие мероприятиями | Х | Х | Всего, из них расходы за счет: | 7209939.58 | 7050202.1 | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 4045483.32 | 4037563.32
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 3164456.26 | 3012638.78
2.1 | Основное мероприятие 1: Создание условий устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства на территории Таврического городского поселения | 611 | 3020100000 | Всего, из них расходы за счет: | 7209939.58 | 7050202.1 | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 4045483.32 | 4037563.32
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 3164456.26 | 3012638.78
2.1.1 | Мероприятие 1: Обеспечение благоприятных условий нахождения на улицах Таврического городского поселения в темное время суток | 611 | 3020129990 | Всего, из них расходы за счет: | 1931680 | 1923760 | Обеспечение благоприятных условий нахождения на улицах Таврического городского поселения в темное время суток | % | Х | 100 | 100
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 1931680 | 1923760
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
2.1.2 | Мероприятие 2: Текущий и капитальный ремонт наружного (уличного) освещения улиц Таврического городского поселения | 611 | 3020129990 | Всего, из них расходы за счет: | 339315 | 339315 | Протяженность отремонтированных линий уличного освещения | п.м. | 600 | 300 | 300
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 339315 | 339315
2.1.8 |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
2.1.3 | Мероприятие 3: Текущий и капитальный ремонт водопроводных сетей на территории Таврического городского поселения | 611 | 3020129990 | Всего, из них расходы за счет: | 1070286.81 | 1070286.81 | Протяженность отремонтированных водопроводных сетей | п.м. | 377 | 30 | 297
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 1070286.81 | 1070286.81
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
2.1.4 | Мероприятие 4: Текущий и капитальный ремонт тепловых сетей на территории Таврического городского поселения | 611 | 3020114130 | Всего, из них расходы за счет: | 2264456.26 | 2264456.26 | Протяженность отремонтированных (модернизированных) тепловых сетей | п.м. | 684 | 30 | 684
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного, районного бюджета | 2264456.26 | 2264456.26
2.1.5 | Мероприятие 5: Полномочия поселений, переданные муниципальному району в соответствии с заключенным соглашением в части "Строительство водопроводных сетей микрорайона комплексной застройки "Северный" в р.п Таврическое Таврического муниципального района Омской области - 3 очередь" ( в т.ч. выполнение комплекса работ по разработке проектно-сметной документации и проождение государственной экспертизы проектной сметной документации и результатов инженерных изысканий) | Х | Х | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | Количество разработанной проектно-сметной документации с целью последующего строительства водопроводных сетей | единиц | 1 | Х | Х
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - | -
2.1.6 | Мероприятие 6 : Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов | 611 | 3020129990 | Всего, из них расходы за счет: | 38941.42 | 38941.42 | Доля жилых помещений муниципальной собственности, в отношении которых уплачиваются взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | % | Х | 100 | 100
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 38941.42 | 38941.42
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
2.1.7 | Мероприятие 7: Приобретение и монтаж детской игровой площадки | Х | Х | Всего, из них расходы за счет: | - | - | Количество новых игровых площадок | единиц | Х | Х | Х
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | - | -
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - | -
| Мероприятие 8: Передача полномочий по водоотведению | Х | Х | Всего, из них расходы за счет: | - | - | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | - | -
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - | -
2.1.9 | Мероприятие 9: Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества | 611 | 3020129990 | Всего, из них расходы за счет: | 173194.1 | 173194.1 | Количество отремонтированных объектов муниципальной собственности | единиц | 2 | 1 | 1
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 173194.1 | 173194.1
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
2.1.10 | Мероприятие 10: Полномочия поселений, переданные муниципальному району в соответствии с заключенным соглашением в части возмещения затрат концессионера по финансированию мероприятий по капитальному ремонту объектов концессионного соглашения | Х | Х | Всего, из них расходы за счет: | - | - | Предоставление межбюджетных трансфертов на передачу полномочий в соответствии с заключенными соглашеними | % | Х | Х | Х
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | - | -
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - | -
2.1.11 | Мероприятие 11: Полномочия поселений, переданные муниципальному району в соответствии с заключенным соглашением в части "Строительство водопроводных сетей микрорайона комплексной застройки "Северный" в р.п Таврическое Таврического муниципального района Омской области - 3 очередь" (в т.ч. софинансирование строительства, осуществление строительного контроля, авторского надзора) | 611 | 3020121220 | Всего, из них расходы за счет: | 435891.71 | 435891.71 | Протяженность построенных водопроводных сетей | км | 5.4 | 5.4 | 5.4
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 435891.71 | 435891.71
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - | -
2.1.12 | Мероприятие 12: Осуществление строительного контроля (технического надзора), проведение экспертизы | 611 | 3020129990 | Всего, из них расходы за счет: | 25000 | 25000 | Доля фактически исполненных договоров, проведенного строительного контроля (технического надзора), экспертизы | % | Х | 100 | 100
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 25000 | 25000
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
2.1.13 | Мероприятие 13: Приобретение и монтаж трубной продукции на участке водопроводной сети в рабочем поселке Таврическое по ул. Советская | 611 | 3020171120, 30201S1120 | Всего, из них расходы за счет: | 931174.28 | 779356.8 | Протяженность отремонтированных водопроводных сетей | п.м. | 180 | 180 | 180
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 31174.28 | 31174.28
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 900000 | 748182.52
2.2 | Задача 2 подпрограммы 2 муниципальной программы: Финансирование модернизации, ремонта и содержания существующей сети автодорог | Х | Х | Всего, из них расходы за счет: | 31870099.55 | 31689179.93 | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 7872890.83 | 7859855.22
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 23997208.72 | 23829324.71
2.2 | Основное мероприятие 2: Модернизация и развитие автомобильных дорог Таврического городского поселения | 611 | 3020200000 | Всего, из них расходы за счет: | 31870099.55 | 31689179.93 | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 7872890.83 | 7859855.22
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 23997208.72 | 23829324.71
2.2.1 | Мероприятие 1: Ремонт автомобильных дорог на территории Таврического городского поселения | 611 | 3020229990 | Всего, из них расходы за счет: | 404532.45 | 404532.45 | Протяженность отремонтированных дорог | км | 0.075 | 0.045 | 0.045
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 404532.45 | 404532.45
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
2.2.2 | Мероприятие 2: Содержание автомобильных дорог в зимнее время на территории Таврического городского поселения | 611 | 3020229990 | Всего, из них расходы за счет: | 2740629.33 | 2740366.75 | Снижение количества происшествий на дорогах Таврического городского поселения в зимнее время | % | Х | 93.5 | 93.5
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 2740629.33 | 2740366.75
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
2.2.3 | Мероприятие 3: Профилировка автомобильных дорог на территории Таврического городского поселения | Х | Х | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | Снижение количества происшествий на дорогах Таврического городского поселения | % | Х | 93.5 | 93.5
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 0 | 0
2.2.9 |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
2.2.4 | Мероприятие 4: Нанесение дорожной разметки | 611 | 3020229990 | Всего, из них расходы за счет: | 302643.6 | 302643.6 | Снижение количества происшествий на дорогах Таврического городского поселения | % | Х | 93.5 | 93.5
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 302643.6 | 302643.6
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
2.2.5 | Мероприятие 5: Приобретение и установка системы регулирования пешеходных переходов | 611 | 3020229990 | Всего, из них расходы за счет: | 269180 | 269180 | Количество новых систем регулирования пешеходных переходов | штук | 2 | 1 | 1
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 269180 | 269180
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
2.2.6 | Мероприятие 6: Осуществление строительного контроля (технического надзора), проведение экспертизы | 611 | 3020229990 | Всего, из них расходы за счет: | 199170.6 | 199170.6 | Доля фактически исполненных договоров, проведенного строительного контроля (технического надзора), экспертизы | % | Х | 100 | 100
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 199170.6 | 199170.6
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
2.2.7 | Мероприятие 7: Полномочия, переданные муниципальному району в соответствии с заключенными соглашениями в части "Строительство автомобильных дорог микрорайона комплексной застройки "Северный" в р.п.Таврическое Омской области (3-я очередь: ул. 1-я Новая, 5-я Омская, 9-я Омская, 10-я Омская, 11-я Омская, 12-я Омская, ул. Клименко) 2 этап | Х | Х | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | Протяженность построенных дорог | км | 2.45 | Х | Х
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
2.2.8 | Мероприятие 8: Строительство автомобильной дороги от ул. Рабочая в р.п. Таврическое до зернотока КФХ "Кнаус А.А." | 611 | 3020220030, 30202S3721, 30202M3721 | Всего, из них расходы за счет: | 24093306.78 | 24093306.78 | Протяженность построенных дорог | км | 0.9 | 0.9 | 0.9
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 595653.26 | 595653.26
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного, районного бюджета | 23497653.52 | 23497653.52
| Мероприятие 9: Ремонт тротуаров в р.п. Таврическое | Х | Х | Всего, из них расходы за счет: |  |  | Протяженность отремонтированных, построенных тротуаров | км | 0.3385 | Х | Х
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
2.2.10 | Мероприятие 10: Приобретение и установка дорожных знаков | 611 | 3020229990 | Всего, из них расходы за счет: | 37209.8 | 37209.8 | Количество новых дорожных знаков | штук | 9 | 10 | 9
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 37209.8 | 37209.8
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
2.2.11 | Мероприятие 11: Полномочия, переданные муниципальному району в соответствии с заключенными соглашениями в части строительства автомобильных дорог: ул. 5-я Омская (от ул. Кольцевая до ул. Комарова), ул. 1-я Новая (от хозяйственного проезда до ул. 5-я Омская), хозяйственный проезд в р.п. Таврическое Омской области – объекта капитального строительства «Строительство автомобильных дорог микрорайона комплексной застройки «Северный» в р.п. Таврическое Омской области (3-я очередь: ул. 1-я Новая, ул. 5-я Омская, ул. 9-я Омская, ул. 10-я Омская, ул. 11-я Омская, ул. 12-я Омская, ул. Клименко) 3 этап» | 611 | 3020220060 | Всего, из них расходы за счет: | 1106964.94 | 1094191.91 | Протяженность построенных дорог | км | 1.624 | 1.624 | 1.624
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 1106964.94 | 1094191.91
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
2.2.12 | Мероприятие 12: Полномочия, переданные муниципальному району в соответствии с заключенными соглашениями в части выполнения комплекса изыскательных работ, подготовки проекта планировки и проекта межевания территории, разработки проектно-сметной документации, выполнения государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту: «Строительство автомобильных дорог микрорайона комплексной застройки «Северный» в р.п. Таврическое Омской области 4-я очередь» | 611 | 3020220060 | Всего, из них расходы за счет: | 2043330 | 2043330 | Количество разработанной проектно-сметной документации с целью последующего строительства автомобильных дорог | единиц | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 2043330 | 2043330
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
2.2.13 | Мероприятие 13: Разработка проекта безопасности дорожного движения | 611 | 3020229990 | Всего, из них расходы за счет: | 153491.54 | 153491.54 | Количество разработанных проектов организации дорожного движения | единиц | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 153491.54 | 153491.54
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
2.2.14 | Мероприятие 14: Ремонт автомобильной дороги по ул. Северная (от ул. Западная до ул. Чкалова), (от ул. Чкалова до ул. Калинина) р.п. Таврическое Таврического муниципального района Омской области | Х | Х | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | Протяженность отремонтированных дорог | км | Х | Х | Х
3.1 |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 0 | 0
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
2.2.15 | Мероприятие 15: Обустройство пешеходного перехода вблизи детского сада находящегося на улице Гагарина в р.п. Таврическое Таврического муниципального района Омской области; - Обустройство пешеходного перехода вблизи школы, находящейся на переулке Восточном в р.п. Таврическое Таврического муниципального района Омской области. | 611 | 3020270650, 30202S0650 | Всего, из них расходы за счет: | 519640.51 | 351756.5 | Протяженность автомобильных дорог, подлежащих содержанию | км | 1.26 | 1.26 | 1.26
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 20085.31 | 20085.31
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 499555.2 | 331671.19
2.2.16 | Мероприятие 16: Полномочия, переданные муниципальному району в соответствии с заключенными соглашениями в части строительства объекта капитального строитьельства: «Строительство автомобильных дорог микрорайона комплексной застройки «Северный» в р.п. Таврическое Омской области 4-я очередь» | Х | Х | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | Протяженность построенных дорог | км | Х | Х | Х
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 0 | 0
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы |  | Х | Х | Всего, из них расходы за счет: | 39080039.13 | 38739382.03 | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 11918374.15 | 11897418.54
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 27161664.98 | 26841963.49
Задача 3 муниципальной программы: Обеспечение безопасности населения и охрана окружающей среды Таврического городского поселения |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Цель подпрограммы №3 "Обеспечение безопасности населения и охрана окружающей среды Таврического городского поселения" муниципальной программы: Защита жизни и здоровья населения от актов незаконного вмешательства, в том числе террористической направленности и от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера , а так же обеспечение охраны окружающей среды Таврического городского поселения |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
3.1 | Задача 1 подпрограммы 3 муниципальной программы: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Х | Х | Всего, из них расходы за счет: | 102673.02 | 102673.02 | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 102673.02 | 102673.02
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
| Основное мероприятие 1: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Таврического городского поселения | 611 | 3030100000 | Всего, из них расходы за счет: | -102673.02 | -102673.02 | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 102673.02 | 102673.02
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
3.1.1 | Мероприятие 1: Обеспечение объектов первичными средствами пожаротушения, пожарными инструментами, инвентарем и т.п. | 611 | 3030129990 | Всего, из них расходы за счет: | 102673.02 | 102673.02 | Доля населения прошедших обучение мерам пожарной безопасности и правилам поведения в случае возникновения пожара | % | Х | 102 | 102
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 102673.02 | 102673.02
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
3.1.2 | Мероприятие 2: Создание условий для обеспечения деятельности | Х | Х | Всего, из них расходы за счет: |  |  | Х | Х | Х | Х | Х
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
3.2 | Задача 2 подпрограммы 3 муниципальной программы: Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | Х | Х | Всего, из них расходы за счет: | 20000 | 20000 | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 20000 | 20000
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
3.2 | Основное мероприятие 1: Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Таврического городского поселения | 611 | 3030200000 | Всего, из них расходы за счет: | -20000 | -20000 | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 20000 | 20000
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
3.2.1 | Мероприятие 1: Мероприятия по недопущению чрезвычайных ситуаций на территории Таврического городского поселения | 611 | 3030229990 | Всего, из них расходы за счет: | 20000 | 20000 | Количество проведенных мероприятий, направленных на недопущение чрезвычайных ситуаций | % | Х | 107 | 107
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 20000 | 20000
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
3.2.2 | Мероприятие 2: Профилактика по недопущению чрезвычайных ситуаций на территории Таврического городского поселения | Х | Х | Всего, из них расходы за счет: |  |  | Х | Х | Х | Х | Х
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
3.3 | Задача 3 подпрограммы 3 муниципальной программы: Профилактика терроризма и экстремизма | Х | Х | Всего, из них расходы за счет: | 2100 | 2100 | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 2100 | 2100
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
3.3 | Основное мероприятие 3: Профилактика правонарушений на территории Таврического городского поселения | 611 | 3030300000 | Всего, из них расходы за счет: | 2100 | 2100 | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 2100 | 2100
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
3.3.1 | Мероприятие 1: Разработка и распространение среди населения памяток о порядке действий при совершении в отношении них правонарушений | Х | Х | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | Количество мероприятий проведенных по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых в общественных местах и на улицах Таврического городского поселения | % | Х | 102.3 | 102.3
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 0 | 0
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
3.3.2 | Мероприятие 2: Активизация профилактической работы по недопущению продажи несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции | Х | Х | Всего, из них расходы за счет: |  |  | Х | Х | Х | Х | Х
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
3.4.1 |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
3.3.3 | Мероприятие 3: Мероприятия по отлову бродячих собак | Х | Х | Всего, из них расходы за счет: |  |  | Х | Х | Х | Х | Х
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
3.3.4 | Мероприятие 4: Организация и проведение семинаров, лекций для учащихся в учебных заведениях Таврического городского поселения на тему соблюдения законности и правопорядка | Х | Х | Всего, из них расходы за счет: |  |  | Х | Х | Х | Х | Х
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
3.3.5 | Мероприятие 5: Страхование народных дружинников | 611 | 3030329990 | Всего, из них расходы за счет: | 2100 | 2100 | Количество застрахованных лиц, выполняющих обязанности народных дружинников на территории Таврического городского поселения | % | Х | 100 | 100
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 2100 | 2100
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
3.4 | Задача 4 подпрограммы 3 муниципальной программы: Снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду на основе улучшения санитарного состояния территории Таврического городского поселения | Х | Х | Всего, из них расходы за счет: | 1692292.1 | 1692292.1 | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 1692292.1 | 1692292.1
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
3.4 | Основное мероприятие 4: Охрана окружающей среды на территории Таврического городского поселения | 611 | 3030400000 | Всего, из них расходы за счет: | 1692292.1 | 1692292.1 | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 1692292.1 | 1692292.1
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
| Мероприятие 1: Организация и содержание мест ТКО | 611 | 3030429990 | Всего, из них расходы за счет: | 450304.18 | 450304.18 | Количество организованных мест для утилизации ТБО | % | Х | 100 | 100
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 450304.18 | 450304.18
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
3.4.2 | Мероприятие 2: Содержание мест захоронений на территории Таврического городского поселения | 611 | 3030429990 | Всего, из них расходы за счет: | 150000 | 150000 | Количество мест захоронений, подлежащих содержанию на территории Таврического городского поселения | единиц | 3 | 3 | 3
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 150000 | 150000
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
3.4.3 | Мероприятие 3: Очистка дренажных канав, кюветов | Х | Х | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | Снижение риска подтопления в период прохождения весеннего паводка | % | Х | 86.6 | 86.6
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 0 | 0
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
3.4.4 | Мероприятие 4: Ликвидация несанкционированных свалок | 611 | 3030429990 | Всего, из них расходы за счет: | 391500 | 391500 | Количество выявленных несанкционированных свалок | % | Х | 39.5 | 39.5
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 391500 | 391500
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
3.4.5 | Мероприятие 5: Выращивание и высадка рассады цветов в рамках озеленения Таврического городского поселения | 611 | 3030429990 | Всего, из них расходы за счет: | 565166.42 | 565166.42 | Количество озелененных территорий Таврического городского поселения | единиц | 2 | 2 | 2
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 565166.42 | 565166.42
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
3.4.6 | Мероприятие 6: Выкос травы | 611 | 3030429990 | Всего, из них расходы за счет: | 84521.5 | 84521.5 | Количество благоустроенных территорий Таврического городского поселения | % | Х | 100 | 100
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 84521.5 | 84521.5
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
3.4.7 | Мероприятие 7: Благоустройство дворовых территорий | 611 | 3030429990 | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | Количество благоустроенных дворовых территорий Таврического городского поселения | % | Х | Х | Х
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
3.4.8 | Мероприятие 8: Создание мест (площадок) накопления твердых бытовых отходов | Х | Х | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | Количество созданных мест (площадок) накопления твердых бытовых отходов | единиц | Х | Х | Х
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
3.4.9 | Мероприятие 9: Вывоз снега с территории Таврического городского поселения | Х | Х | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | Количество благоустроенных территорий Таврического городского поселения | единиц | Х | Х | Х
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
3.4.10 | Мероприятие 10: Вырезка деревьев | 611 | 3030429990 | Всего, из них расходы за счет: | 50800 | 50800 | Количество благоустроенных территорий Таврического городского поселения | % | Х | 100 | 100
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 50800 | 50800
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
3.4.11 | Мероприятие 11: Содержание территории Таврического городского поселения | 2020 | 2026 | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | Количество благоустроенных территорий Таврического городского поселения | % | Х | Х | Х
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 0 | 0
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
Итого по подпрограмме 3 муниципальной программы |  | Х | Х | Всего, из них расходы за счет: | 1817065.12 | 1817065.12 | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 1817065.12 | 1817065.12
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
Задача 4 муниципальной программы: развитие межмуниципальных связей, наиболее эффективных направлений комплексного развития поселения |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Цель подпрограммы №4 "Развитие экономического потенциала Таврического городского поселения" муниципальной программы: создание благоприятных условий для устойчивого развития экономического потенциала Таврического городского поселения |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
4.1 | Задача 1 подпрограммы 4 муниципальной программы: содействие занятости населения Таврического городского поселения | Х | Х | Всего, из них расходы за счет: | 1287515.34 | 1287515.34 | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 566851.65 | 566851.65
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 720663.69 | 720663.69
4.1 | Основное мероприятие 1: Занятость населения Таврического городского поселения | 611 | 3040100000 | Всего, из них расходы за счет: | 1287515.34 | 1287515.34 | Х | Х | Х | Х | Х
| Мероприятия: |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 566851.65 | 566851.65
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 720663.69 | 720663.69
4.1.1 | Мероприятие 1: Участие в организации и финансирования общественных работ | 611 | 3040116010, 3040129990, 3040170140 | Всего, из них расходы за счет: | 885686.1 | 885686.1 | Количество трудоустроенных граждан | человек | 59 | 34 | 34
5.1 |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 555172.41 | 555172.41
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 330513.69 | 330513.69
4.1.2 | Мероприятие 2: Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 611 | 3040110130, 3040129990 | Всего, из них расходы за счет: | 401829.24 | 401829.24 | Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | человек | 169 | 85 | 85
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 11679.24 | 11679.24
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 390150 | 390150
4.2 | Задача 2 подпрограммы 4 муниципальной программы: совершенствование деятельности в сферах имущественных и земельных отношений | Х | Х | Всего, из них расходы за счет: | 260000 | 260000 | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 260000 | 260000
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
4.2 | Основное мероприятие 2: Формирование структуры собственности Таврического городского поселения | 611 | 3040200000 | Всего, из них расходы за счет: | 260000 | 260000 | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 260000 | 260000
| Мероприятия: |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
4.2.1 | Мероприятие 1: Оформление кадастровой документации на объекты недвижимого имущества | 611 | 3040229990 | Всего, из них расходы за счет: | 78000 | 78000 | Для объектов, в отношении которых оформлена кадастровая документация на объекты недвижимости | % | Х | 100 | 100
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 78000 | 78000
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
4.2.2 | Мероприятие 2: Оформление технической документации недвижимого имущества | 611 | 3040229990 | Всего, из них расходы за счет: | 82000 | 82000 | Доля объектов, в отношении которых оформлена техническая документация на объекты недвижимости | % | Х | 100 | 100
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 82000 | 82000
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
4.2.3 | Мероприятие 3: Передача осуществления полномочий по организации в границах поселения газоснабжения, водоснабжения в части выполнения кадастровых работ по подготовке технических планов на линейный объект капитального строительства построенный по проекту "Строительство инженерных сетей микрорайона комплексной застройки "Ленинский" в р.п. Таврическое Таврического муниципального района Омской области | Х | Х | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | Количество оформленной технической документации на объекты недвижимости | единиц | 2 | Х | Х
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
4.3.2 |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
4.2.4 | Мероприятие 4: Полномочия, переданные муниципальному району в соответствии с заключенными соглашениями в части изготовления технического плана по объекту:"Строительство автомобильных дорог: ул. 5-я Омская (от ул. Кольцевая до ул. Комарова), ул. 1-я Новая (от хозяйственного проезда до ул. 5-я Омская), хозяйственный проезд в р.п. Таврическое Омской области – объекта капитального строительства «Строительство автомобильных дорог микрорайона комплексной застройки «Северный» в р.п. Таврическое Омской области (3-я очередь: ул. 1-я Новая, ул. 5-я Омская, ул. 9-я Омская, ул. 10-я Омская, ул. 11-я Омская, ул. 12-я Омская, ул. Клименко) 3 этап» | 611 | 3040220062 | Всего, из них расходы за счет: | 50000 | 50000 | Количество оформленной технической документации на объекты недвижимости | единиц | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 50000 | 50000
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
4.2.5 | Мероприятие 5: Полномочия поселений, переданные муниципальному району в соответствии с заключенным соглашением в части изготовления технического плана по объекту: "Строительство водопроводных сетей микрорайона комплексной застройки "Северный" в р.п Таврическое Таврического муниципального района Омской области - 3 очередь" | 611 | 3040221221 | Всего, из них расходы за счет: | 50000 | 50000 | Количество оформленной технической документации на объекты недвижимости | единиц | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 50000 | 50000
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
4.3 | Задача 3 подпрограммы 4 муниципальной программы: создание условий для повышения эффективности деятельности администрации Таврического городского поселения по решению вопросов местного значения, осуществлению переданных отдельных государственных полномочий | Х | Х | Всего, из них расходы за счет: | 6564145.33 | 6564145.33 | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 6564145.33 | 6564145.33
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
4.3 | Основное мероприятие 3: Совершенствование муниципального управления Таврического городского поселения | 611 | 3040300000 | Всего, из них расходы за счет: | 6564145.33 | 6564145.33 | Х | Х | Х | Х | Х
| Мероприятия: |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 6564145.33 | 6564145.33
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
4.3.1 | Мероприятие 1: Обеспечение гарантий лицам, замещавшим должности муниципальной службы | 611 | 3040320010 | Всего, из них расходы за счет: | 72533.76 | 72533.76 | Количество лиц, замещавших должности муниципальной службы, обеспеченные гарантиями | % | Х | 100 | 100
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 72533.76 | 72533.76
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
| Мероприятие 2: Повышение профессионального уровня муниципальных служащих | 611 | 3040329990 | Всего, из них расходы за счет: | 21250 | 21250 | Число муниципальных служащих прошедших профессиональную переподготовку | человек | 10 | 2 | 4
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 21250 | 21250
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
4.3.3 | Мероприятие 3: Руководство и управление в сфере установленных функций | 611 | 3040329980 | Всего, из них расходы за счет: | 6461078.57 | 6461078.57 | Своевременное и в полном объеме осуществление установленных функций органов местного самоуправления | % | Х | 100 | 100
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 6461078.57 | 6461078.57
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
4.3.4 | Мероприятие 4: Предоставление иных межбюджетных трансфертов на передачу полномочий по организации в границах поселения теплоснабжения населения | 611 | 3040320030 | Всего, из них расходы за счет: | 3000 | 3000 | Предоставление межбюджетных трансфертов на передачу полномочий в соответствии с заключенными соглашеними | % | Х | 100 | 100
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 3000 | 3000
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
4.3.5 | Мероприятие 5: Предоставление иных межбюджетных трансфертов на передачу полномочий по организации в границах поселения водоотведения от населения | 611 | 3040325010 | Всего, из них расходы за счет: | 4000 | 4000 | Предоставление межбюджетных трансфертов на передачу полномочий в соответствии с заключенными соглашеними | % | Х | 100 | 100
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 4000 | 4000
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
4.3.6 | Мероприятие 6: предоставление иных межбюджетных трансфертов на передачу полномочий по регулированию тарифов | Х | Х | Всего, из них расходы за счет: |  |  | Х | Х | Х | Х | Х
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
4.3.7 | Мероприятие 7: Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, продление срока действия разрешения на строительство на территории Таврического городского поселения | Х | Х | Всего, из них расходы за счет: |  |  | Х | Х | Х | Х | Х
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
4.3.8 | Мероприятие 8: Выдача разрешений на переустройство, перепланировку жилых помещений | Х | Х | Всего, из них расходы за счет: |  |  | Х | Х | Х | Х | Х
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
4.3.9 | Мероприятие 9: Присвоение (изменение) адресов объектам недвижимости | Х | Х | Всего, из них расходы за счет: |  |  | Х | Х | Х | Х | Х
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
4.3.10 | Мероприятие 10: Составление проекта бюджета на очередной и последующие финансовые года | Х | Х | Всего, из них расходы за счет: |  |  | Х | Х | Х | Х | Х
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
4.3.11 | Мероприятие 11: Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию на территории Таврического городского поселения | Х | Х | Всего, из них расходы за счет: |  |  | Х | Х | Х | Х | Х
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
4.3.12 | Мероприятие 12: Передача осуществления части полномочий по внутреннему финансовому контролю | 611 | 3040320050 | Всего, из них расходы за счет: | 200 | 200 | Предоставление межбюджетных трансфертов на передачу полномочий в соответствии с заключенными соглашеними | % | Х | 100 | 100
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 200 | 200
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
4.3.13 | Мероприятие 13: Передача осуществления части полномочий защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в части создания и содержания органов повседневного управления – единой дежурно-диспетчерской службы | 611 | 3040320170 | Всего, из них расходы за счет: | 2083 | 2083 | Предоставление межбюджетных трансфертов на передачу полномочий в соответствии с заключенными соглашеними | % | Х | 100 | 100
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 2083 | 2083
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
4.4 | Задача 4 подпрограммы 4 муниципальной программы: Организационно-техническое обеспечение деятельности аппарата администрации Таврического городского поселения | Х | Х | Всего, из них расходы за счет: | 8196589.02 | 8191834.52 | Х | Х | Х | Х | Х
5.4.14 |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 8196589.02 | 8191834.52
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
4.4 | Основное мероприятие 4: Обеспечение эффективного функционирования вспомогательной службы деятельности Администрации Таврического городского поселения | 611 | 3040400000 | Всего, из них расходы за счет: | 8196589.02 | 8191834.52 | Х | Х | Х | Х | Х
| Мероприятия: |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 8196589.02 | 8191834.52
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
4.4.1 | Мероприятие 1: Обеспечение эффективного функционирования вспомогательной службы деятельности Администрации Таврического городского поселения | 611 | 3040429970 | Всего, из них расходы за счет: | 8196589.02 | 8191834.52 | Своевременное и в полном объеме обеспечение деятельности аппарата администрации Таврического городского поселения | % | Х | 100 | 100
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 8196589.02 | 8191834.52
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
Итого по подпрограмме 4 муниципальной программы |  | 2020 | 2026 | Всего, из них расходы за счет: | 16308249.69 | 16303495.19 | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 15587586 | 15582831.5
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 720663.69 | 720663.69
ВСЕГО по муниципальной программе |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 67382819.01 | 66953827.95 | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 38272196.16 | 38162906.59
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из федерального, областного, районного бюджета | 29110622.85 | 28790921.36